## PS-Developement-MAST
| Development support schedule | [7 empty] | Project Number | PJ240051
| Customer : |  | Minebea AccessSolutions Thai Ltd.
| Vender : |  | Tomas Tech Co.,Ltd.
OUT OF SCHEDULE | Project / Module : |  |  | Inbound Outbound Management System for MAST Handy terminal
| No. | Description | [8 empty] | Progress (%) | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา.
[9 empty] | Main | Support | time axis 2024-07-01 to 2024-12-01
|  |  | 1 | 2 | 2 |  | Progress ahead of schedule | (Input Number "1")
|  |  |  | 2 | 2 |  | Progress as planned | (Input Number "2")
|  |  |  | 2 | 2 | 3 | Progress with scheduled delay | (Input Number "3")
|  |  |  | 2 | 4 |  | Progress finished job | (Input Number "4")
[9 empty] | Overall |  | 100%
Schedule
| 1 | Database
| 1.1 | Store Procedure | [6 empty] | Pairoj | 25-29 /08/2025 | 100%
| 1.2 | Trigger | [6 empty] | Pairoj | 25-29 /08/2025 | 100%
| 2 | Handy terminal application
| 2.1 | Manual Print Label | [6 empty] | Pairoj | 25-29 /08/2025 | 100%
| 2.2 | Inbound Manual | [6 empty] | Pairoj | 25-29 /08/2025 | 100%
| 2.3 | Outbound Manual | [6 empty] | Pairoj | 1-5 /09/2025 | 100%
| 2.4 | Outbound Schedule | [6 empty] | Pairoj | 1-5 /09/2025 | 100%
| 2.5 | Tranfer process | [6 empty] | Pairoj | 1-5 /09/2025 | 100%
| 3 | Test
|  | Manual Print Label | [6 empty] | Pairoj | 8-9 /09/2025 | 100%
|  | Inbound Manual | [6 empty] | Pairoj | 8-9 /09/2025 | 100%
|  | Outbound Manual | [6 empty] | Pairoj | 8-9 /09/2025 | 100%
|  | Outbound Schedule | [6 empty] | Pairoj | 8-9 /09/2025 | 100%
|  | Tranfer process | [6 empty] | Pairoj | 8-9 /09/2025 | 100%
| 4 | Install | [6 empty] | Pairoj/Puk | 2025-05-09 | 100%
DD / MM / YYYY Schedule 1st planning
DD / MM / YYYY Schedule 2nd planning
DD / MM / YYYY Schedule 3rd planning