## Slide 1: Project management rules

## Slide 2
Project management rules

## Slide 3: Project management rules

## Slide 4: 概要
本資料はプロジェクト管理にまつわるルールを取りまとめる。
プロジェクトの関係者が、各々の責任区分で厳守をするべき事項をまとめる。

## Slide 5: 組織図
2025/08時点の組織、および役割を下記に記す。
IoT Engineer Dept.
Administration Dept.
Sales & Consulting Dept.
Application Engineer Dept.
Shareholders
Ryo Nozaki
CEO
Nongnut Tophimai
Accounting
Anek Sanohkham
Sales & Consulting Dept. Manager
Project Leader
Arunwit Isarapongporn
Software Engineer
Chanmnan Thaithani
Driver
Soraya Norasing
Software Engineer
Project Leader
Surasak Atchanawat
Software Engineer
Konlawat Saechee
IoT Engineer
Nichapa Bhichaiangkul
Sales Engineer
Panupong Raksakit
IoT Engineer
Phatthadon Inthachot
IoT Engineer
Wuttipong Jindam
Administration
Ronnagon Kongsuwan
Software Engineer
Project Leader
Thanthima Phaengkham
Software Engineer
Surat Duangchiaw
IoT Engineer
Watcharin Arnnok
Software Engineer
Thiraporn Amornsirinukorh
Software Engineer
Panthita Roekdee
Software Engineer
Yuki Osawa
System Engineer
Nattapol Poeam
IoT Engineer Dept.
Manager
Project Leader
Yukihiko Yaguchi
Software Engineer
Aug.2025-
Nattaporn Chaiya
Software Engineer
Project Leader
Purinat Thongbaiyai
IoT Engineer
Sermsak Prowee
IoT Engineer
Khanittha Dithakarn
Accounting
Phongphan Suwanteamee
Software Engineer
Karnthida Wannasiwaporn
Administrator Dept..
Manager
Nattikorn Srisadet
Software Engineer
Nattapong Sukcharoen
IoT Engineer
Yutthapong Sricha
Software Engineer
Project Leader
Pornpimon Jinawan
Inside sales & Admin
Ryosuke Hiroki
Sales Engineer & System Engineer
Pattanasak Chaonchom
Software Engineer
Phattarapong Kammee
Software Engineer
Suphawat Tinaso
Software Engineer
Kittisak​ Isarapongporn
CTO
Taweesak Prumvised
Software Engineer
Project Leader
Pairoj Neamjarn
Software Engineer
Project Leader
Kittisak​ Isarapongporn
Software Engineer
Project Leader
Shinnapat Phunsriphatchalakul
Software Engineer
Tanong Amnuaypornsri
Software Engineer
Nattawat Hannok
Mechanical Engineering
Warit Chunlaka
Mechanical Engineering Manager
Siriporn Nimitmuenwai
Engineering and Administrator
Project Leader
Schedule Manager

## Slide 6: 役割
Project Leader
プロジェクトの品質管理、スケジュール管理の作成・運用・顧客連絡。
Schedule Manager
全プロジェクトのスケジュールを管理。
REDMINEへの入力、および各プロジェクト関連のドキュメント管理の責任者。
Japanese PIC
プロジェクトの品質管理、スケジュール管理の責任者。顧客窓口。
Sales person
プロジェクトの関連の顧客窓口。
Accounting
アカウント、経理担当者。
CEO / CTO
各ドキュメント、申請の承認。総責任者。

## Slide 7: プロジェクト新規発足
プロジェクト新規発足(N+0)
プロジェクト受注
N+0
受注リスト追加
N+0
PJコード採番
N+1
④ PJ情報のREDMINE登録
N+1
Project Leader決定
Assign
N+1
Project member決定
N+2
概要施使用説明
Project Leader to Project Member
N+2
概要施使用説明
PIC to Project Leader
N+2
① 開発工数算出
N+3
開発工数
Project Leader 確認
N+3
開発工数CTO確認・承認
N+4
② 開発スケジュール作成
N+5
③ 顧客定時用
PJスケジュール作成
N+5
開発工数
承認
N+4
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+5
スケジュール
承認
N+5
顧客にスケジュール送付
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① 開発工数算出テンプレート :
② 開発スケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ PJスケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
YES
NO
YES
NO
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
④ REDMINE登録
各担当者タスク登録
N+5
④ REDMINE更新
各自進捗・コメントの更新
N+**

## Slide 8: プロジェクトスケジュール変更
プロジェクトスケジュール変更 ： 顧客起因 (N+0)
スケジュール依頼発生
N+0
③ 顧客定時用
PJスケジュール変更
N+1
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+1
スケジュール
承認
N+2
顧客にスケジュール送付
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
② 開発スケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ PJスケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
YES
NO
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
内部スケジュール確認・伝達
N+0
他案件との影響確認・伝達
N+1
他案件との影響確認
N+1
② 開発スケジュール調整・変更
N+1
スケジュール変更要否判断N+1
④ REDMINE登録
各担当者スケジュール変更
N+5
④ REDMINE更新
各自進捗・コメントの更新
N+**

## Slide 9: プロジェクトスケジュール変更
プロジェクトスケジュール変更 ： 内部起因 (N+0)
③ 顧客定時用
PJスケジュール変更
N+1
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+1
スケジュール
承認
N+2
顧客にスケジュール送付
N+2
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
② 開発スケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ PJスケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
YES
NO
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
他案件との影響確認・伝達
N+1
他案件との影響確認
N+1
② 開発スケジュール調整・変更
N+1
スケジュール変更要否判断N+1
スケジュール依頼発生
N+0
顧客確認
N+2
NO
YES
報告
N+1
報告
N+1

## Slide 10: プロジェクト障害発生
プロジェクト障害発生 ： レベル1 (N+0)
レベル1 : 顧客業務が停止しない。暫定対応で業務停止可能。データが欠損していない。
レベル１以上の対応に変更
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+1
顧客にパンチリスト送付
N+0
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① パンチリストテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
YES
NO
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認
N+0
影響範囲確認
N+0
対応方針決定・計画策定
修正依頼
N+0
レベル１判断N+0
障害発生
N+0
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認依頼
N+0
④ REDMINE登録
障害対応登録
N+0
修正対応
N+**
① パンチリスト作成・更新
N+0
報告
N+0
報告
N+0
報告
N+0
修正対応完了後再報告
N+**

## Slide 11: プロジェクト障害発生
プロジェクト障害発生 ： レベル2 (N+0)
レベル2：顧客業務が停止。暫定対応で業務可能。データが欠損している。
レベル2以上の対応に変更
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+1
顧客にパンチリスト送付
N+0
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① パンチリストテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
YES
NO
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認
N+0
影響範囲確認
N+0
対応方針決定・計画策定
修正依頼
N+0
レベル2判断N+0
障害発生
N+0
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認依頼
N+0
④ REDMINE登録
障害対応登録
N+0
修正対応
N+**
① パンチリスト作成・更新
N+0
報告
N+0
報告
N+0
報告
N+0
修正対応完了後再報告
N+**
報告
N+0

## Slide 12: プロジェクト障害発生
プロジェクト障害発生 ： レベル3 (N+0)
レベル3：顧客業務が停止。暫定対応で業務対応不可。データが欠損している。
④ 開発スケジュールREDMINE登録
N+1
顧客にパンチリスト、報告書送付
N+0
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① パンチリストテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認
N+0
影響範囲確認
N+0
対応方針決定・計画策定
修正依頼
N+0
障害発生
N+0
連絡を受ける・謝罪
影響範囲確認依頼
N+0
④ REDMINE登録
障害対応登録
N+0
修正対応
N+**
① パンチリスト作成・更新
N+0
謝罪訪問
N+**
修正対応完了後再報告
N+**
報告
N+0
障害報告書作成
N+0
障害報告書レビュー
N+0

## Slide 13: プロジェクト定例報告(週次)
プロジェクト進捗の定例報告
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
毎週月曜日 08:30-11:00
N+0
Project Regular Meeting
参加
N+0
Project Regular Meeting
参加
N+0
Project Regular Meeting
参加
N+0
Project Regular Meeting
参加
N+0
③ 顧客定時用
PJスケジュール更新
N+0
② 開発スケジュール更新
N+0
レビュー完了・更新
N+0
報告
毎週月曜日 17:00まで
N+0
④ 開発スケジュールREDMINE更新
N+1
② 開発スケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ PJスケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
④ REDMINE入力マニュアル : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3

## Slide 14: プロジェクト定例報告(週次)
プロジェクト進捗の定例報告(週次)
目的：
1. プロジェクトの遅れ、遅延を防ぐこと。
2. プロジェクトにかかわるメンバーの技術的な課題を解決すること。
3. プロジェクトの進度を可視化して、他メンバーへの共有を図ること。
進行方法：
1人10分を目安として、開発ガントチャート、およびプロジェクトガントチャートを説明する。
毎週月曜日08:30よりスタート。参加者： 2025/08/01 現在
報告内容：
[① 開発スケジュール]、[② PJスケジュール]の週次更新版の共有
課題共有 (技術的な課題、プロジェクト進行、顧客間トラブル、追加リクエスト事項 など)
Anek Sanohkham
Sales & Consulting Dept. Manager
Project Leader
Soraya Norasing
Software Engineer
Project Leader
Ronnagon Kongsuwan
Software Engineer
Project Leader
Nattapol Poeam
IoT Engineer Dept.
Manager
Project Leader
Nattaporn Chaiya
Software Engineer
Project Leader
Yutthapong Sricha
Software Engineer
Project Leader
Taweesak Prumvised
Software Engineer
Project Leader
Pairoj Neamjarn
Software Engineer
Project Leader
Kittisak​ Isarapongporn
Software Engineer
Project Leader
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
② 開発スケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ PJスケジュールテンプレート : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7