## TO-DO
TO DO List management | [8 empty] | TOMAS TECh CO.,LTD.
Customer : Minebea AccessSolutions Thai Ltd. | [8 empty] | Create | 2023-09-09
Project : Handy Terminal Stock Management System | [8 empty] | Update | 2023-11-07
No. | Date | Type | Title | Issue/Request | Requested By | Person-In-Charge | Description | Current status/Solution | Status | Plan Date | Actual Date
1 | 2023-08-31 | Minute | Kickoff meeting | [Date] 31/Aug/2023 14:00-16:00 [Participant] MAS-T Mr.Yamashita MAS-J Mr. Kurogi TOMAS Ryo Nozaki, Kittisak [Minute] - Introduce the team members, system concept and scope of work. - Present about the Stock management system overview - Confirmation of the schedule. | - | MAS-T MAS-J TOMAS | Hold the next meeting about present the first release of Specification document. Next meeting at 14/09/2023 13:30-15:00 |  | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31
2 | 2023-08-31 | Request | Document management | Creating spec sheets and To-Do-Lists | MAS-T | TOMAS | - |  | 100% | 2023-09-14 | 2023-09-05
3 | 2023-08-31 | Request | Document management | Provision of AS400 and PEGASUS data linkage format and sample data AS400とPEGASUSのデータ連携フォーマット、およびサンプルデータの提供 | TOMAS | MAS-J | - |  | 100% | 2023-08-31 | 2023-08-31
4 | 2023-08-31 | Request | Document management | Request for photo data to be used during incoming goods inspection. 6000 total items, 2000 types of photos 入荷検品時に使用する写真データの提供依頼。全体アイテム6000種類、写真対象2000種類 | TOMAS | MAS-T | - |  |  | 2023-10-30
5 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Regarding inventory data linkage from PEGASUS to AS400, linkage timing and method PEGASUSからAS400への在庫データ連携について、連携タイミング、および方法について | TOMAS | MAS-T | - | 在庫データは1回のみ連携をする。共有フォルダにCSVファイルを作成。21:00に作成する。 Inventory data is linked only once. Create a CSV file in the shared folder. Create at 21:00. | 100% | 2023-10-30 | 2033-10-17
6 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Check how the system will handle unscheduled stocking and retrieval. 予定外の入出庫について、システム上どのように実現をするかを確認する。 | TOMAS | MAS-T | Exception disbursement Emergency warehousing, external injection warehousing, return warehousing (re-stocking of products that have been previously shipped) *Is it necessary to link returns to schedules? 例外の払い出し 緊急入庫、外注入庫、リターン入庫(一度出庫した製品の再入庫)*リターンはスケジュールに紐づける必要はあるか？ | マニュアルで実施をする。スケジュールには紐づけない。 再入庫するパターンは、ラインに払い出している製品を棚卸するタイミングで発生する。倉庫に戻して在庫を調整するのが目的。マニュアルインバウンド、マニュアルアウトバンドで対応する。 Execute manually. It is not tied to a schedule. The pattern of restocking occurs at the timing of inventorying the products being delivered to the line. The purpose is to return it to the warehouse and adjust the inventory. Compatible with manual inbound and manual outbound. | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-17
7 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | At what level of granularity should instructions be given regarding FIFO constraints? Lot unit (arrival date) / parts tag (box order) issue order FIFOの制約について、どこまでの粒度で指示をするか？ ロット単位（入荷日付）/ パーツタグ（ボックス順）発行順 | TOMAS | MAS-T | Lot unit issue order ロット単位で指定をする。 | Lot unit issue order ロット単位で指定をする。 | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-20
8 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Lot numbers are managed and understood based on the date of arrival. Is the timing of the number issued when the label is issued? Stock Date? Lot Noについて、入荷日での管理と理解をしている。発番のタイミングとしては、ラベル発行時？入荷予定日？ | TOMAS | MAS-T | - | A Lot No. will be issued at the same time as the label is issued. ラベル発行のタイミングで、Lot noを発番する。 | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-14
9 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Is it necessary to update the status etc. of the inventory/output schedule? 入出庫予定について、ステータスなどを更新する必要があるか？ | TOMAS | MAS-T | オーダー状況コードが10から99への変更はPegasus側で変更できる必要がある。 | オーダー状況コードが10から99への変更はPegasus側で変更できる必要がある。 Changing the order status code from 10 to 99 must be possible on the Pegasus side. | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
10 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Is the current date under QTY on the existing label? 既存ラベルのQTYの下は現在日付で認識あっているか？ | TOMAS | MAS-T | - | Yes | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-14
11 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | What are the existing label 230726×JCT HLVE items? 既存ラベルの230726×JCT HLVEの項目は何を指しているのか？ | TOMAS | MAS-T | - | Supplier code 取引先コード | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-14
12 | 2023-08-31 | Q&A | System specifications | Which item will be the Rank data? Rank データはどの項目となるのか？ | TOMAS | MAS-T | - | Item Master item. Add items using MAS-J. | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-14
13 | 2023-08-31 | Request | Request data | Location master | TOMAS | MAS-T | Add flag information to indicate whether it is a QC area or not.Associate one location code with each product code. QC エリアか否かのフラグ情報を追加する。 各製品コードに対して、1つのロケーションコードを紐づける。 |  |  | 2023-11-15
14 | 2023-08-31 | Request | Request data | Standard packing | TOMAS | MAS-T | Receive packing standard. A list of the quantities per box for each product code. パッキングスタンダードを受領する。 各製品コード毎に、1箱当たりの入り数を取りまとめた一覧。 |  | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
15 | 2023-08-31 | Request | Request data | User and password master | TOMAS | MAS-T | List of users and passwords 使用するユーザーの一覧、パスワードの一覧 |  |  | 2023-11-15
16 | 2023-08-31 | Request | Request data | Authority master | TOMAS | MAS-T | Operation privileges for the list of users 使用するユーザーの一覧に対しての操作権限 |  |  | 2023-11-15
17 | 2023-08-31 | Request | Request data | Supplier master | TOMAS | MAS-T | List of supplier codes and names サプライヤーのコード、および名称一覧 |  | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
18 | 2023-08-31 | Request | Request data | MRP factory master | TOMAS | MAS-T | MRP factory data list MRP factory masterの実データ一覧 |  | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
19 | 2023-08-31 | Request | Request data | Item master | TOMAS | MAS-T | Item master data list Item masterの実データ一覧 |  | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
20 | 2023-08-31 | Request | Request data | Bucket quantity | TOMAS | MAS-T | Bucket quantity data list Bucket quantity の実データ一覧 |  | 100% | 2023-11-15 | 2023-10-17
21 | 2023-08-31 | Request | Request data | Label layout design | TOMAS | MAS-T |  |  | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-20
22 | 2023-08-31 | Request | Request data | Inventory information for applicable products 対象製品の在庫情報 | TOMAS | MAS-T | Reflection of inventory information in data migration. データ移行の在庫情報の反映。 |  |  | 2024-01-15
23 | 2023-08-31 | Request | Prepare items | Windows PC | TOMAS | MAS-T | Prepare a PC for users to view and operate data. ユーザーがデータ閲覧、操作する用のPCを準備していただく。 |  |  | 2024-01-15
24 | 2023-08-31 | Request | Prepare items | Mobile Printer | TOMAS | MAS-T | Please prepare the four mobile printers you are currently using. 現在使用しているMobile printer4台をご準備いただく。 |  | 100% | 2023-10-15 | 2023-09-14
25 | 2023-08-31 | Request | Prepare items | Location label | TOMAS | MAS-T | Attach a location label to each location. and manage each location. 各ロケーションにロケーションラベルを張り付ける。および各ロケーションを管理していただく。 |  |  | 2023-12-15
26 | 2023-08-31 | Request | Prepare items | Lan and wiring for Label printer | TOMAS | MAS-T | Please prepare a power supply for the fixed label printer and a LAN cable. 固定式のラベルプリンタ用の電源、およびLANケーブルをご用意いただく。 |  |  | 2023-12-15
27 | 2023-09-23 | Request | Prepare items | Add Rank to Item master. Item master にRankを追加していただきたい。 | TOMAS | MAS-T | Add Rank to Item master. Item master にRankを追加していただきたい。連携仕様書の変更含む。 |  | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-03
28 | 2023-09-23 | Q&A | System specifications | For boxes that are fractional numbers during outbound, we propose operation by relabeling. Outbound時で端数となるBoxについて、ラベル貼り換えでの運用を提案する。 | TOMAS | MAS-T | Fractional management will be performed on a label-by-label basis. Operation requires inventory work on a label-by-label basis. When managing by lot, label management is not necessary. However, for rounding, it is necessary to relabel (include quantity information in the QR). 端数管理はラベル単位で実施をすることとなる。運用としてラベル単位での棚卸業務が必要となる。 ロット単位で管理する場合は、ラベルの管理は不要。しかし端数処理については、ラベル貼り換え(ＱＲに数量情報を含む)をする必要がある。 | 端数管理はラベル単位で実施をする | 100% | 2023-09-28 | 2023-09-28
29 | 2023-09-28 | Q&A | Prepare items | QC後のNG在庫情報の連携方法について確認。 | TOMAS | MAS-T | Confirmed how to link NG inventory information after QC. The current AS400 subtracts the NG quantity. When linking data from Pegasus to AS400, should the quantity information be separated into OK and NG data? Alternatively, we will discuss whether to send them in bulk as a stock quantity, or what kind of cooperation method to use. QC後のNG在庫情報の連携方法について確認。 現行AS400でNG数量を減算処理をしている。 PegasusからAS400にデータを連携する際、数量情報をOKとNGで分けて連携するべきか、 もしくはまとめて在庫数量として送付をするか、どのような連携方法にするのかを相談する。 | 10個予定：8個OK,2個NG 10個で受け入れ時に連携。 AS400で2個をNG処理。マニュアル。 Pegasusで2個をNGで計上。8個を在庫として計上する。 10 pieces planned: 8 pieces OK, 2 pieces NG Collaborate when accepting 10 pieces. NG processing of 2 pieces with AS400. manual. Two items were recorded as NG in Pegasus. Record 8 pieces as inventory. | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-17
30 | 2023-10-17 | Q&A | System specifications | SEQ Noの設定方法について確認をしていただく。 Please check how to set the SEQ No. |  |  | AS400側では使用していない。CSVファイルのレコード毎にユニークとなる番号を採番する。 It is not used on the AS400 side. Assign a unique number to each record in the CSV file. | AS400側では使用していない。CSVファイルのレコード毎にユニークとなる番号を採番する。 It is not used on the AS400 side. Assign a unique number to each record in the CSV file. | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-17
31 | 2023-10-17 | Q&A | System specifications | Invoice noについて、在庫管理システム側から連携が必要となるか否か？ Regarding 'Invoice no', is it necessary to collaborate from the inventory management system side? |  |  | 不要とする。入庫実績後データをAS400で更新処理でInvoice番号を入力することとする。(メニュー番号No.8) Make it unnecessary. The invoice number will be entered in the update process of the warehousing record data using AS400. (Menu number No.8) | 不要とする。入庫実績後データをAS400で更新処理でInvoice番号を入力することとする。(メニュー番号No.8) Make it unnecessary. The invoice number will be entered in the update process of the warehousing record data using AS400. (Menu number No.8) | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-17
32 | 2023-10-17 | Q&A | System specifications | オーダー状況コードの変更を必要とするか否か？ 'Does it need to change the order status code? |  |  | 必要とする。99からキャンセル扱いに変更をできるようにする。99への変更データはAS400から連携されないため。その他のステータスへの変更は不要とする。 It needs. 99 to be treated as a cancellation. Because the data changed to 99 is not linked from AS400. Changes to other statuses are not required. | 必要とする。99からキャンセル扱いに変更をできるようにする。99への変更データはAS400から連携されないため。その他のステータスへの変更は不要とする。 It needs. 99 to be treated as a cancellation. Because the data changed to 99 is not linked from AS400. Changes to other statuses are not required. | 100% | 2023-10-30 | 2023-10-17
33 | 2023-11-02 | Q&A | System specifications | 製品オーダーの実績の記録について 'About recording product order results | TOMAS | MAS-T | 製品オーダーの実績の記録について ワークオーダーと、製品オーダーの2種類の実績計上方法がある。 製品オーダーについては、従来通りのOutboundの実績計上で問題がないか検討をする。 'About recording product order results There are two types of performance recording methods: work orders and product orders. Regarding product orders, we will consider whether there is any problem with recording Outbound results as usual. | Work OutboundとProduction Outboundでメニューを分ける。 FCT85の次３つの項目がブランク、またはブランクでない場合に、表示先を分けることとする。 対象項目：CT8519、CT8520、CT8521 条件１：ブランクの場合→Work Outbound 条件２：ブランクでない場合→Production Outbound 在庫管理システムからAS400への実績連携について、2種類のデータの実績連携方法については、特段の違いはない。AS400側でオーダーNoをキーに、実績計上の方法を変える。 Separate menus for Work Outbound and Production Outbound. If the next three items of FCT85 are blank or not blank, the display destinations will be divided. Target items: CT8519, CT8520, CT8521 Condition 1: If blank → Work Outbound Condition 2: If not blank → Production Outbound Regarding linking results from the inventory management system to AS400, there is no particular difference in how the two types of data are linked. Change the method of recording results on the AS400 side using the order number as a key. | 100% | 2023-11-10 | 2023-11-07
34 | 2023-11-02 | Q&A | System specifications | 満数でない場合ラベルに印をつけるか否か？ 'If the number is not full, mark the label or not? | TOMAS | MAS-T | 満数でない場合ラベルに印をつけるか否か 'If the number is not full, mark the label or not? | 端数の場合でも、特段の印は残さない。 No need mark at label | 100% | 2023-11-10 | 2023-11-07