## Slide 1: Project management rules

## Slide 2
Project management rules

## Slide 3: Project management rules

## Slide 4: ภาพรวม
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโปรเจกต์ (Project Management)
โดยสรุปรายการสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์ที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

## Slide 5: โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรและตำแหน่งหน้าที่ ณ เดือนสิงหาคม 2025 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
IoT Engineer Dept.
Administration Dept.
Sales & Consulting Dept.
Application Engineer Dept.
Shareholders
Ryo Nozaki
CEO
Nongnut Tophimai
Accounting
Anek Sanohkham
Sales & Consulting Dept. Manager
Project Leader
Arunwit Isarapongporn
Software Engineer
Chanmnan Thaithani
Driver
Soraya Norasing
Software Engineer
Project Leader
Surasak Atchanawat
Software Engineer
Konlawat Saechee
IoT Engineer
Nichapa Bhichaiangkul
Sales Engineer
Panupong Raksakit
IoT Engineer
Phatthadon Inthachot
IoT Engineer
Wuttipong Jindam
Administration
Ronnagon Kongsuwan
Software Engineer
Project Leader
Thanthima Phaengkham
Software Engineer
Surat Duangchiaw
IoT Engineer
Watcharin Arnnok
Software Engineer
Thiraporn Amornsirinukorh
Software Engineer
Panthita Roekdee
Software Engineer
Yuki Osawa
System Engineer
Nattapol Poeam
IoT Engineer Dept.
Manager
Project Leader
Yukihiko Yaguchi
Software Engineer
Aug.2025-
Nattaporn Chaiya
Software Engineer
Project Leader
Purinat Thongbaiyai
IoT Engineer
Sermsak Prowee
IoT Engineer
Khanittha Dithakarn
Accounting
Phongphan Suwanteamee
Software Engineer
Karnthida Wannasiwaporn
Administrator Dept..
Manager
Nattikorn Srisadet
Software Engineer
Nattapong Sukcharoen
IoT Engineer
Yutthapong Sricha
Software Engineer
Project Leader
Pornpimon Jinawan
Inside sales & Admin
Ryosuke Hiroki
Sales Engineer & System Engineer
Pattanasak Chaonchom
Software Engineer
Phattarapong Kammee
Software Engineer
Suphawat Tinaso
Software Engineer
Kittisak​ Isarapongporn
CTO
Taweesak Prumvised
Software Engineer
Project Leader
Pairoj Neamjarn
Software Engineer
Project Leader
Kittisak​ Isarapongporn
Software Engineer
Project Leader
Shinnapat Phunsriphatchalakul
Software Engineer
Tanong Amnuaypornsri
Software Engineer
Nattawat Hannok
Mechanical Engineering
Warit Chunlaka
Mechanical Engineering Manager
Siriporn Nimitmuenwai
Engineering and Administrator
Project Leader
Schedule Manager

## Slide 6: บทบาทหน้าที่
Project Leader
รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพโปรเจกต์ การจัดทำ ดำเนินการ และบริหารจัดการตารางเวลา รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
Schedule Manager
บริหารจัดการตารางเวลาของโปรเจกต์ทั้งหมด รับผิดชอบการป้อนข้อมูลใน REDMINE รวมไปถึงการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ต่างๆ
Japanese PIC
รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพโปรเจกต์ และการบริหารจัดการตารางเวลา รวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกับลูกค้า
Sales person
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์
Accounting
ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน
CEO / CTO อนุมัติเอกสารและคำขออนุมัติต่างๆ และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด

## Slide 7: การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่
การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ (N+0)
รับ PO โปรเจกต์
N+0
เพิ่มลง PO List
N+0
กำหนด PJ Code
N+1
④ บันทึกข้อมูล PJ ใน REDMINE
N+1
กำหนด Project Leader
และ Assign งาน
N+1
กำหนด Project member
N+2
อธิบายภาพรวมการใช้ระบบ
Project Leader to Project Member
N+2
อธิบายภาพรวมการใช้ระบบ
PIC to Project Leader
N+2
① คำนวณชั่วโมงการพัฒนา
N+3
ตรวจสอบชั่วโมงการพัฒนาโดย
Project Leader
N+3
ตรวจสอบและอนุมัติ
ชั่วโมงการพัฒนา โดย CTO
N+4
② จัดทำตารางเวลาการพัฒนา
N+5
③ จัดทำตารางเวลา PJ
สำหรับเสนอลูกค้า
N+5
ชั่วโมงการพัฒนา
ได้รับการอนุมัติ
N+4
④ สร้างตารางเวลาการพัฒนาใน REDMINE
N+5
ตารางเวลา
ได้รับการอนุมัติ
N+5
ส่งตารางเวลาให้ลูกค้า
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① Template การคำนวณชั่วโมงการพัฒนา :
② Template ตารางเวลาการพัฒนา : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ Template ตารางเวลาโปรเจกต์ : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
YES
NO
YES
NO
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
④ ลงบันทึกงาน REDMINE
สร้าง Task งานของผู้รับผิดชอบแต่ละคน
N+5
④ อัปเดต REDMINE
ทุกคนอัปเดต Progress และ Comment
N+**

## Slide 8: การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโปรเจกต์
การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโปรเจกต์ : สาเหตุจากลูกค้า (N+0)
เกิดคำขอเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
N+0
③ จัดทำตารางเวลา PJ
สำหรับเสนอลูกค้า
N+5
④ สร้างตารางเวลาการพัฒนาใน REDMINE
N+1
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
YES
NO
ยืนยันและแจ้งตารางเวลา
ภายในบริษัท
N+0
ยืนยันและแจ้งผลกระทบ
ต่อโปรเจกต์อื่น
N+1
ตรวจสอบผลกระทบ
ต่อโปรเจกต์อื่น
N+1
② ปรับและเปลี่ยนแปลง
ตารางเวลาการพัฒนา
N+1
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
N+1
④ ลงบันทึกงาน REDMINE
เปลี่ยนแปลงตารางเวลางานของผู้รับผิดชอบแต่ละคน
N+5
④ อัปเดต REDMINE
ทุกคนอัปเดต Progress และ Comment
N+**
ตารางเวลา
ได้รับการอนุมัติ
N+5
ส่งตารางเวลาให้ลูกค้า
② Template ตารางเวลาการพัฒนา : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ Template ตารางเวลาโปรเจกต์ : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3

## Slide 9: การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโปรเจกต์
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
YES
NO
เกิดคำขอเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
N+0
ลูกค้าตรวจสอบ
N+2
NO
YES
รายงาน
N+1
รายงาน
N+1
② Template ตารางเวลาการพัฒนา : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ Template ตารางเวลาโปรเจกต์ : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโปรเจกต์ : สาเหตุจากภายในบริษัท (N+0)
ยืนยันและแจ้งผลกระทบ
ต่อโปรเจกต์อื่น
N+1
ตรวจสอบผลกระทบ
ต่อโปรเจกต์อื่น
N+1
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
N+1
② ปรับและเปลี่ยนแปลง
ตารางเวลาการพัฒนา
N+1
④ สร้างตารางเวลาการพัฒนา
ใน REDMINE
N+1
③ จัดทำตารางเวลา PJ
สำหรับเสนอลูกค้า
N+1
ตารางเวลา
ได้รับการอนุมัติ
N+2
ส่งตารางเวลาให้ลูกค้า
N+2

## Slide 10: การเกิดปัญหาในโปรเจกต์
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
การเกิดปัญหาในโปรเจกต์ : Level 1 (N+0)
Level 1 : งานของลูกค้าไม่หยุดชะงัก สามารถหยุดงาน และแก้ไขชั่วคราวได้ ข้อมูลไม่สูญหาย
เปลี่ยนการจัดการปัญหา
เป็นมากกว่า Level 1
④ ลงบันทึกตารางเวลาการพัฒนาใน REDMINE
N+1
ส่งรายการ Punch List ให้แก่ลูกค้า
N+0
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
① Punch List Template : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
YES
NO
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
และตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
ตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
กำหนดแนวทางและแผนการแก้ไข พร้อมทั้งส่งคำขอแก้ไข
N+0
เป็นปัญหา Level 1
N+0
เกิดปัญหา
N+0
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
พร้อมทั้งยืนยันขอบเขตผลกระทบ
N+0
④ ลงบันทึกใน REDMINE
ลงรายละเอียดการแก้ไขปัญหา
N+0
ทำการแก้ไขปัญหา
N+**
① จัดทำและอัปเดต Punch List
N+0
รายงาน
N+0
รายงาน
N+0
รายงาน
N+0
รายงานอีกครั้ง หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น
N+**

## Slide 11: การเกิดปัญหาในโปรเจกต์
การเกิดปัญหาในโปรเจกต์ : Level 2 (N+0)
Level 2 : งานของลูกค้าหยุดชะงัก สามารถทำงานได้ด้วยการแก้ไขชั่วคราว ข้อมูลสูญหาย
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
YES
NO
รายงาน
N+0
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
① Punch List Template : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
เกิดปัญหา
N+0
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
พร้อมทั้งยืนยันขอบเขตผลกระทบ
N+0
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
และตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
ตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
เป็นปัญหา Level 2
N+0
เปลี่ยนการจัดการปัญหา
เป็นมากกว่า Level 2
กำหนดแนวทางและแผนการแก้ไข พร้อมทั้งส่งคำขอแก้ไข
N+0
④ ลงบันทึกใน REDMINE
ลงรายละเอียดการแก้ไขปัญหา
N+0
① จัดทำและอัปเดต Punch List
N+0
ส่งรายการ Punch List ให้แก่ลูกค้า
N+0
ทำการแก้ไขปัญหา
N+**
④ ลงบันทึกตารางเวลาการพัฒนาใน REDMINE
N+1
รายงาน
N+0
รายงาน
N+0
รายงาน
N+0
รายงานอีกครั้ง หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น
N+**

## Slide 12: การเกิดปัญหาในโปรเจกต์
ส่งรายการ Punch List และรายงานปัญหา (Report) ให้แก่ลูกค้า
N+0
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
ทำการแก้ไขปัญหา
N+**
เข้าพบลูกค้า
เพื่อกล่าวขออภัย
N+**
จัดทำรายงานปัญหา
N+0
Review
ตรวจสอบรายงานปัญหา
N+0
การเกิดปัญหาในโปรเจกต์ : Level 3 (N+0)
Level 3 : งานของลูกค้าหยุดชะงัก ไม่สามารถทำงานได้แม้จะใช้การแก้ไขชั่วคราว ข้อมูลสูญหาย
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3
① Punch List Template : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/8
รายงาน
N+0
เกิดปัญหา
N+0
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
พร้อมทั้งยืนยันขอบเขตผลกระทบ
N+0
รับแจ้งและขออภัยทางลูกค้า
และตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
ตรวจสอบขอบเขตผลกระทบ
N+0
กำหนดแนวทางและแผนการแก้ไข พร้อมทั้งส่งคำขอแก้ไข
N+0
④ ลงบันทึกตารางเวลาการพัฒนาใน REDMINE
N+1
④ ลงบันทึกใน REDMINE
ลงรายละเอียดการแก้ไขปัญหา
N+0
① จัดทำและอัปเดต Punch List
N+0
รายงานอีกครั้ง หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น
N+**

## Slide 13: การรายงานความคืบหน้าโปรเจกต์ (รายสัปดาห์)
การรายงานความคืบหน้าโปรเจกต์
Customer / Event
Accounting
CEO
Sales & Japanese PIC
Project Leader
Project Member
CTO
Schedule Manager
ทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์
เวลา 08:30-11:00
N+0
เข้าร่วม
Project Regular Meeting
N+0
เข้าร่วม
Project Regular Meeting
N+0
เข้าร่วม
Project Regular Meeting
N+0
เข้าร่วม
Project Regular Meeting
N+0
③ อัปเดตตารางเวลา PJ สำหรับนำเสนอลูกค้า
N+0
② อัปเดตตารางเวลาการพัฒนา
N+0
การ Review เสร็จสิ้น
พร้อมทั้งอัปเดตความคืบหน้า
N+0
รายงาน
ทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์ ก่อนเวลา 17:00
N+0
④ อัปเดตตารางเวลา
การพัฒนาใน REDMINE
N+1
② Template ตารางเวลาการพัฒนา : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ Template ตารางเวลาโปรเจกต์ : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7
④ คู่มือการป้อนข้อมูล REDMINE : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/3

## Slide 14: การรายงานความคืบหน้าโปรเจกต์ (รายสัปดาห์)
การรายงานความคืบหน้าโปรเจกต์ (รายสัปดาห์)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อป้องกันความล่าช้าหรือการชะงักของโปรเจกต์
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เมมเบอร์ในโปรเจกต์พบเจอ
เพื่อทำให้ความคืบหน้าของแต่ละโปรเจกต์มีความชัดเจน พร้อมทั้งแชร์ข้อมูลให้กับเมมเบอร์คนอื่นๆ
รูปแบบการประชุม :
แต่ละคนใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยอธิบาย Gantt Chart สำหรับการพัฒนา (Development) และ Gantt Chart สำหรับโปรเจกต์
เริ่มประชุมในทุกวันจันทร์ เวลา 08:30 เป็นต้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2025
เนื้อหาที่รายงานในการประชุม :
แชร์ข้อมูลของ [① Development Schedule] , [② PJ Schedule] ที่อัพเดทรายสัปดาห์
แชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องจัดการ (เช่น ปัญหาทางเทคนิค ความคืบหน้าโครงการ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางลูกค้า คำขอเพิ่มเติมต่าง ๆ เป็นต้น)
Anek Sanohkham
Sales & Consulting Dept. Manager
Project Leader
Soraya Norasing
Software Engineer
Project Leader
Ronnagon Kongsuwan
Software Engineer
Project Leader
Nattapol Poeam
IoT Engineer Dept.
Manager
Project Leader
Nattaporn Chaiya
Software Engineer
Project Leader
Yutthapong Sricha
Software Engineer
Project Leader
Taweesak Prumvised
Software Engineer
Project Leader
Pairoj Neamjarn
Software Engineer
Project Leader
Kittisak​ Isarapongporn
Software Engineer
Project Leader
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
② Template ตารางเวลาการพัฒนา : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/6
③ Template ตารางเวลาโปรเจกต์ : https://node25444-tom-demo-01.proen.app.ruk-com.cloud/redmine/news/7